## Burndown
API GRUPO 1 - BURNDOWN (SPRINT 3)
|  | Data de início: | 2023-03-13 |  | Data atual: | 2023-06-05
|  | Duração (d): | 1900-01-20
|  | Dia | Datas | Ideal (h) | Trabalhado (h) | Real (h)
|  | 1 | 2023-03-13 | 37 | 2 | 35
|  | 2 | 2023-03-14 | 35.15 | 3 | 32
|  | 3 | 2023-03-15 | 33.3925 | 2 | 30
|  | 4 | 2023-03-16 | 31.5425 | 3 | 27
|  | 5 | 2023-03-17 | 29.6925 | 2 | 25
|  | 6 | 2023-03-18 | 27.8425 | 2 | 23
|  | 7 | 2023-03-19 | 25.9925 | 0 | 23
|  | 8 | 2023-03-20 | 24.1425 | 0 | 23 | [5 empty] | S
|  | 9 | 2023-03-21 | 22.2925 | 0 | 23
|  | 10 | 2023-03-22 | 20.4425 | 5 | 18
|  | 11 | 2023-03-23 | 18.5925 | 0 | 18
|  | 12 | 2023-03-24 | 16.7425 | 3 | 15
|  | 13 | 2023-03-25 | 14.8925 | 3 | 12
|  | 14 | 2023-03-26 | 13.0425 | 0 | 12
|  | 15 | 2023-03-27 | 11.1925 | 0 | 12
|  | 16 | 2023-03-28 | 9.3425 | 4 | 8
|  | 17 | 2023-03-29 | 7.4925 | 0 | 8
|  | 18 | 2023-03-30 | 5.6425 | 0 | 8
|  | 19 | 2023-03-31 | 3.7925 | 4 | 4
|  | 20 | 2023-04-01 | 1.9425 | 0 | 4
|  | 21 | 2023-04-02 | 0.0925 | 4 | 0 |  |  |  |  | 2 | 3 | 4
TAREFAS
| Descrição | [5 empty] | Data de início | Responsável | Previsão (h) | Data de término
Tarefa 1 | 1 | Pagina de Cadastro produto |  |  |  |  | 2023-03-21 | Julio | 5 | 2023-03-22
| 2 | Pagina de Cadastro marca |  |  |  |  | 2023-03-23 | Julio | 3 | 2023-03-24
| 3 | Pagina de Cadastro categoria |  |  |  |  | 2023-03-24 | Julio | 3 | 2023-03-25
| 4 | Menus |  |  |  |  | 2023-03-29 | Julio | 4 | 2023-03-31
| 5 | Integração com o back end |  |  |  |  | 2023-03-27 | Julio | 4 | 2023-03-28
| 6 | Construtores Produto |  |  |  |  | 2023-03-13 | Julio | 3 | 2023-03-14 |  | Back-end
| 7 | Construtores Categoria |  |  |  |  | 2023-03-14 | Julio | 2 | 2023-03-14
| 8 | Construtores Marca |  |  |  |  | 2023-03-15 | Julio | 2 | 2023-03-15 |  | Front-end
| 9 | Rota Get, Post, Delete e Put Produto |  |  |  |  | 2023-03-16 | Julio | 3 | 2023-03-16
| 10 | Rota Get, Post, Delete e Put Categoria |  |  |  |  | 2023-03-17 | Julio | 2 | 2023-03-17 |  | Readme
| 11 | Rota Get, Post, Delete e Put Marca |  |  |  |  | 2023-03-18 | Julio | 2 | 2023-03-18
| 12 | Documentação |  |  |  |  | 2023-04-01 | Julio | 4 | 2023-04-02